## 此次任务4月11-16日
编号 | 标题 | 内容 | 优先级
V2.0-1 | 订单状态接口 | 完成查询支付宝订单状态接口 | 1
V2.0-2 | 零售商城 | 名称改为：学校商城 涉及的地方有： 1、底部Tab名称。 2、学校商城TAB内的，ActionBar上的标题。 3、 | 2
V2.0-3 | 零售商城尺码传输重复 | 预期应为：每件商品的规格信息只传输一次。 | 3
V2.0-4 | 订单状态更新 | 支付后，订单状态应及时更改为待收货。 | 4
V2.0-5 | 零售商城新品展示 | 套装的正面、反面各显示一套的情况错误，套装只显示一套。 | 5
V2.0-6 | bug整理 | 统购商城——tab标签与标题样式修改，以及其他所有按钮的大白条需修正。 | 6
V2.0-11 |  | 登录——复制粘贴密码不可以 | 7
V2.0-10 |  | 修改系统字体，软件强制退出 | 8
V2.0-12 |  | 验证码3分钟有效错误 | 9
V2.0-17 |  | IOS验证码时间显示错误 | 10
V2.0-7 |  | 收货地址——手机号没有基础验证 验证规则：11位数字，以1开头。APP内所有的手机号不正确时提示：“”请输入正确格式的手机号。“ | 11
V2.0-8 |  | 收货地址——手机号空格验证 验证规则：空格自动去除 | 12
V2.0-9 |  | 收货地址——收货人空格验证 验证规则;字符串两端空格自动去除，字符间空格大于等于1的保留一个。 | 13
V2.0-20 |  | 进入页面，两次刷新样式调整 | 14
V2.0-13 |  | 我的订单——退货状态为空 | 15
V2.0-16 |  | 零售商城——下拉提示语消失过慢 | 16
V2.0-19 |  | 我的订单——上下滑动页面有卡顿 | 17
V2.0-21 |  | 滑动页面卡顿 | 18
V2.0-15 |  | 申请退换货页面卡顿 | 19
V2.0-14 |  | 我的订单——所有页面调整 | 20
V2.0-18 |  | 我的订单——无数据默认页面，加载无反应 | 21
尚不做：
| 零售商品尺码弹出框速度 | 弹出速度调整为与团购商品相同
| 忘记密码流程 | 在登录页面，点击忘记密码的流程调整： 1、若在登录页输入用户名并通过验证，点击忘记密码，则直接进入验证手机验证码界面。 2、若没有输入用户名直接点击忘记密码，则跳转至忘记密码的输入用户名界面。 3、若用户首次使用（尚未绑定手机号），则提示：用户名及初始密码请咨询学校管理员。
| 默认的等待加载图片 | 所有图片位置，添加默认的等待加载图片

## 此次发布所有故事
编号 | Leaf? | 标题 | 用户故事 | 验收测试要点(AC) | 故事点（原生态） | 已识别 功能类别 | 已识别 功能点 | 功能点*调整系数 （含数据功能点） | 价值评估 | 优先级 | 迭代计划 | 实际启动日期 | 实际完成日期 | 备注
V2.0-1 |  | 零售商城商品列表 |  | 零售商城商品展示错误，套装的正面和反面都展示了，套装应只展示一次。 | [5 empty] | 1
V2.0-2 |  | 商品状态 | 作为一个消费者，我可以了解某件商品的售卖状态。 | 1、上架，一个新的公告发布后的，零售商品同步上架。按照零售商城的样式进行展示； 2、下架，当某种商品过了厂家制定的销售周期之后，商品会被置为下架，则APP端展示位，商品已下架。（下架后，商品列表中不再显示，只能通过用户的历史订单点击进入） 3、商品下架后。保留商品详情信息，但不再提供选择尺码和购买及加入购物车功能。提示“商品已下架”。 | [5 empty] | 2
V2.0-3 |  | 公告对订单的影响 | 作为一个消费者，我可以通过APP了解到公告对订单的影响 | 1、统购公告有限期比付款截止日期晚两个月。 2、在付款截止日期后，已购买的订单可以继续支付，但是不可以再下订单。 3、公告下架后，待付款状态的统购订单状态转变为已取消。 | [5 empty] | 3
V2.0-4 |  | 购物车商品置灰 | 作为一个消费者，我可以通过购物车了解到其中商品的的售卖状态。 | 购物车内的某商品下架后，图片区蒙层显示文字“已下架”，点击进入已下架状态的商品详情。 | [5 empty] | 4
V2.0-5 |  |  |  | 支付跳转支付宝闪烁错误页面 | [5 empty] | 5
V2.0-6 |  |  |  | 结算中心——页面显示错误 | [5 empty] | 6
V2.0-7 |  |  |  | 尺码助手——尺码值不显示 | [5 empty] | 7
V2.0-8 |  | 忘记密码流程 |  | 忘记密码无手机号修改 | [5 empty] | 8
V2.0-9 |  | 忘记密码流程 |  | 登陆后忘记密码流程错误 修改为：1、若输入用户名之后，点击忘记密码，则直接进入验证手机号界面。 2、若没有输入用户名直接点击，则第一步需要先输入用户名。 3、若用户首次使用（尚未绑定手机号），则提示初始密码请咨询学校管理员（待确定） | [5 empty] | 9
V2.0-10 |  |  |  | 意见反馈——学生发送意见反馈信息，后台无法接收 | [5 empty] | 10
V2.0-11 |  |  |  | 收货地址——手机号没有基础验证 | [5 empty] | 11
V2.0-12 |  |  |  | 收货地址——手机号空格验证 | [5 empty] | 12
V2.0-13 |  |  |  | 收货地址——收货人空格验证 | [5 empty] | 13
V2.0-14 |  |  |  | 待付款订单支付提示支付失败 | [5 empty] | 14
V2.0-15 |  |  |  | 我的订单——待付款订单点击付款，页面跳转支付失败 | [5 empty] | 15
V2.0-16 |  |  |  | 修改系统字体，软件强制退出 | [5 empty] | 16
V2.0-17 |  |  |  | 登录——复制粘贴密码不可以 | [5 empty] | 17
V2.0-18 |  |  |  | 验证码3分钟有效错误 | [5 empty] | 18
V2.0-19 |  |  |  | 零售支付成功后，页面跳转错误 | [5 empty] | 19
V2.0-20 |  |  |  | 我的订单——退货状态为空 | [5 empty] | 20
V2.0-21 |  |  |  | 我的订单——所有页面跳整 | [5 empty] | 21
V2.0-22 |  |  |  | 申请退换货页面卡顿 | [5 empty] | 22
V2.0-23 |  |  |  | 零售商城——下拉提示语消失过慢 | [5 empty] | 23
V2.0-24 |  |  |  | 统购页面/购物车页面一直显示加载中按钮（演示环境） | [5 empty] | 24
V2.0-25 |  |  |  | 注册验证码时间显示错误 | [5 empty] | 25
V2.0-26 |  |  |  | 我的订单——无数据默认页面，加载无反应 | [5 empty] | 26
V2.0-27 |  |  |  | 收货地址——404错误 | [5 empty] | 27
V2.0-28 |  | 页面加载 |  | 1、等待时间过长 2、页面滑动不流畅。 | [5 empty] | 28
V2.0-29 |  |  |  | 尺码助手二次选择显示错误 | [5 empty] | 29
V2.0-30 |  | 图片模糊 |  | 1、明确问题产生原因，是原图片问题还是图片处理问题。 2、若是原图片问题，产品去推动。若是处理问题，需解决。 | [5 empty] | 30
V2.0-31 |  |  |  | 注册——注册失败 | [5 empty] | 31
V2.0-32 |  |  |  | 登录——图片修正 | [5 empty] | 32
V2.0-33 |  |  |  | 我的订单——上下滑动页面有卡顿 | [5 empty] | 33
V2.0-34 |  |  |  | 进入页面，两次刷新样式调整 | [5 empty] | 34
V2.0-35 |  |  |  | 新增收货地址错误 | [5 empty] | 35
V2.0-36 |  |  |  | 滑动页面卡顿 | [5 empty] | 36
V2.0-37 |  |  |  | 统购商城——页面加载需修改 | [5 empty] | 37
V2.0-38 |  |  |  | 登录——学生无家长账号注册成功后登录，登录用户错误 | [5 empty] | 38
V2.0-39 |  |  |  | 注册——提示软件已停止 | [5 empty] | 39
V2.0-40 |  |  |  | 切换订单出现无数据页面 | [5 empty] | 40
V2.0-41 |  |  |  | 软件提示，已停止（偶然） | [5 empty] | 41
V2.0-42 |  | 购物车常规状态 | 作为一个消费者，我可以使用购物车购买商品 | 右上角添加编辑按钮 | [5 empty] | 42
V2.0-43 |  | 购物车编辑状态 | 作为一个消费者，我可以改变自己购物车中的商品情况 | 点击右上角编辑按钮，则变为编辑状态。编辑状态，右上角按钮变为“完成”，商品变为可删除。商品列表统一向左偏移，露出红色删除键。下方结算按钮变为灰色“删除”，全选后，“删除变红”。 | [5 empty] | 43
V2.0-44 |  |  |  | 统购商城滑动错误 | [5 empty] | 44
V2.0-45 |  |  |  | 我的订单——下拉刷新提示去掉 | [5 empty] | 45
V2.0-46 |  | 沉浸式状态栏 | 作为一个用户，我可以得到较好的应用使用体验。 | 状态栏和应用action bar颜色统一。 | [5 empty] | 46
V2.0-47 |  | 2G/3G/4G下显示缩略图 |  | 在设置页面可以设置是否在移动数据的环境下接收缩略图片。（待定） | [5 empty] | 47
V2.0-48 |  | 整套UI修改 |  | 1、所有界面、图标UI调整 2、所有弹框样式修改 3、所有提示语修改 | [5 empty] | 48
V2.0-49 |  |  |  | 统购商城——tab标签与标题样式修改，以及其他所有按钮的大白条（属UI问题，可到下个迭代解决，必须解决） | [5 empty] | 49
|  |  |  | 忘记密码流程 |  | 在登录页面，点击忘记密码的流程调整： 1、若在登录页输入用户名并通过验证，点击忘记密码，则直接进入验证手机验证码界面。 2、若没有输入用户名直接点击忘记密码，则跳转至忘记密码的输入用户名界面。 3、若用户首次使用（尚未绑定手机号），则提示：用户名及初始密码请咨询学校管理员。 |  | 22

## 原计划迭代
编号 | Leaf? | 标题 | 用户故事 | 验收测试要点(AC) | 故事点（原生态） | 已识别 功能类别 | 已识别 功能点 | 功能点*调整系数 （含数据功能点） | 价值评估 | 优先级 | 迭代计划 | 实际启动日期 | 实际完成日期 | 备注
V2.0-1 |  | 零售商城 | 作为一个消费者，我可以浏览商品信息 | 轮播图，展示学校形象的3-5张图片。某学校无照片，则轮播展现公司形象或饱含教育意义的默认图片。 | [5 empty] | 1
V2.0-2 |  | 全部订单 | 作为一个消费者，我可以查看自己的全部订单信息 | 订单状态包括：待付款、待收货、已完成、已取消、退货中、换货中、已退款。按钮按照各自状态情况，展示相应按钮。 | [5 empty] | 2
V2.0-3 |  | 商品信息 | 作为一个消费者，我可以浏览商品信息 | 顶部商品图片，展示多张，滑动切换。 | [5 empty] | 3
V2.0-4 |  | 商品状态 | 作为一个消费者，我可以了解某件商品的售卖状态。 | 1、上架，一个新的公告发布后的，零售商品同步上架。按照零售商城的样式进行展示； 2、下架，当某种商品过了厂家制定的销售周期之后，商品会被置为下架，则APP端展示位，商品已下架。（下架后，商品列表中不再显示，只能通过用户的历史订单点击进入） 3、商品下架后。保留商品详情信息，但不再提供选择尺码和购买及加入购物车功能。提示“商品已下架”。 | [5 empty] | 4
V2.0-5 |  | 公告对订单的影响 | 作为一个消费者，我可以通过APP了解到公告对订单的影响 | 1、统购公告有限期比付款截止日期晚两个月。 2、在付款截止日期后，已购买的订单可以继续支付，但是不可以再下订单。 3、公告下架后，待付款状态的统购订单状态转变为已取消。 | [5 empty] | 5
V2.0-6 |  | 点击购物车商品区域 | 作为一个消费者，我可以通过购物车进一步了解商品的详情 | 点击购物车进入商品详情 | [5 empty] | 6
V2.0-7 |  | 退货（列表） | 作为一个消费者，我可以查看自己的退货订单 | 订单状态包括：已申请，处理中，已退款，已驳回。已驳回状态下按钮包括：查看原因。其他无。 | [5 empty] | 7
V2.0-8 |  | 换货（列表） | 作为一个消费者，我可以查看自己的换货订单 | 订单状态包括：已申请，处理中，已完成，已驳回。已驳回状态下按钮包括：查看原因。其他无。 | [5 empty] | 8
V2.0-9 |  | 尺码助手（统购） | 作为一个消费者，我可以选择欲购买的商品规格 | 1、添加购买数量选项 2、出现、消失方式完善，效果参看天猫商城。 | [5 empty] | 9
V2.0-10 |  | 公告展示变化 | 作为一个消费者，我可以通过查看公告内容，了解某次统购的信息 | 公告在APP端，有正常状态和展开展示两个状态。出现方式添加动效。 | [5 empty] | 10
V2.0-11 |  | 退货（详情） | 作为一个消费者，我可以查看自己的退货订单详情 | 订单状态包括：已申请，处理中，已退款，已驳回。已驳回状态下按钮包括：查看原因。其他无。 | [5 empty] | 11
V2.0-12 |  | 换货（详情） | 作为一个消费者，我可以查看自己的换货订单详情 | 订单状态包括：已申请，处理中，已完成，已驳回。已驳回状态下按钮包括：查看原因。其他无。 | [5 empty] | 12
V2.0-13 |  | 购物车商品置灰 | 作为一个消费者，我可以通过购物车了解到其中商品的的售卖状态。 | 购物车内的某商品下架后，图片区蒙层显示文字“已下架”，点击进入已下架状态的商品详情。 | [5 empty] | 13
V2.0-14 |  | 尺码助手（零售） | 作为一个消费者，我可以选择欲购买的商品规格 | 1、添加购买数量选项 2、出现、消失方式完善，效果参看天猫商城。 | [5 empty] | 14
V2.0-15 |  | 商品信息 | 作为一个消费者，我可以通过APP查看商品信息 | 1、展示样式按照模板样式展示。 2、出现、消失方式完善，点击从下方滑入，点击关闭或确定按钮，滑出。背景页面保持原浏览状态。 3、物理返回键同样有效。 | [5 empty] | 15
V2.0-16 |  | 厂商信息 | 作为一个消费者，我可以通过APP查看商品的厂商信息 | 1、展示样式按照模板样式展示。 2、出现、消失方式完善，点击从下方滑入，点击关闭或确定按钮，滑出。背景页面保持原浏览状态。 3、物理返回键同样有效。 | [5 empty] | 16
V2.0-17 |  | 购物车常规状态 | 作为一个消费者，我可以使用购物车购买商品 | 右上角添加编辑按钮 | [5 empty] | 17
V2.0-18 |  | 购物车编辑状态 | 作为一个消费者，我可以改变自己购物车中的商品情况 | 点击右上角编辑按钮，则变为编辑状态。编辑状态，商品变为可删除。商品列表统一向左偏移，露出红色删除键。 | [5 empty] | 18
V2.0-19 |  | 忘记密码 | 作为一个用户，我忘记密码时，可以通过APP重置密码。 | 从登录页面【忘记密码】按钮进入，分三步：输入账户下的学籍号，验证已绑定手机号的验证码，设置新密码。无其他入口，登录后账户信息的那个入口关闭。 | [5 empty] | 19
V2.0-20 |  | 修改密码 | 作为一个用户，我可以修改自己登录APP的密码。 | 1、需验证身份，向已绑定的手机号发送验证码，输入后，跳转至新密码设置页面。 2、设置新密码，确认新密码，点击保存，完成。 | [5 empty] | 20
V2.0-21 |  | 绑定新手机 | 作为一个用户，我可以绑定或者修改已绑定的手机号 | 登录APP后，在绑定手机号界面，输入后输入新手机号，输入验证码，通过后，完成。 手机号不再使用，同时忘记了密码的极端情况，需要联系客服进行手机号重新绑定。（客服需要验证其身份，学籍号、姓名、原绑定手机号等） | [5 empty] | 21
V2.0-22 |  | 个人资料 | 作为一个APP用户，我可以查看自己的资料信息。 | 向右箭头调整为与其他部分相同。 | [5 empty] | 22
V2.0-23 |  | 立即购买 | 作为一个消费者，我可以通过点击此按钮，购买商品。 | 样式变更 | [5 empty] | 23
V2.0-24 |  | 沉浸式状态栏 | 作为一个用户，我可以得到较好的应用使用体验。 | 状态栏和应用action bar颜色统一。 | [5 empty] | 24
V2.0-25 |  | ProgressBar样式变更 | 作为一个用户，我可以得到较好的应用使用体验。 | 样式变为某一动作图标 | [5 empty] | 25
V2.0-26 |  | 按钮 | 作为一个消费者，我可以在点击某个按钮的时候得到反馈。 | 所有按钮碰触时，均有反馈。波纹展开或颜色改变。 | [5 empty] | 26
V2.0-27 |  | 商品评价 | 作用一个消费者，我可以对自己购买的商品进行评价。 | 待定 | [5 empty] | 27
|  | 2G/3G/4G下显示缩略图 |  | 在设置页面可以设置是否在移动数据的环境下接收缩略图片。（待定）

## 待修补BUG
编号 | Leaf? | 标题 | 用户故事 | 验收测试要点(AC) | 故事点（原生态） | 已识别 功能类别 | 已识别 功能点 | 功能点*调整系数 （含数据功能点） | 价值评估 | 优先级 | 迭代计划 | 实际启动日期 | 实际完成日期 | 备注
|  | 零售商城商品列表 |  | 零售商城商品展示错误，套装的正面和反面都展示了，套装应只展示一次。
|  | ProgressBar |  | 加载的Progressbar重复，样式不统一。后期会添加UI图标。现阶段做好去重等准备工作。
|  | 页面加载 |  | 1、等待时间过长 2、页面滑动不流畅。
|  | 支付回闪 |  | 跳转至支付页面时，会闪出支付失败的界面。
|  | 图片模糊 |  | 若是展现问题，需要进行调整。

## jira-bug
| 内容 | 优先级
SE-3848 | 忘记密码页面样式修改 |  | 新建 | 未解决 | 01/四月/16 | 01/四月/16 | 零售商城商品展示错误，套装的正面和反面都展示了，套装应只展示一次。
SE-3846 | 注册——注册失败 |  | 新建 | 未解决 | 01/四月/16 | 01/四月/16
SE-3843 | 登录——学生无家长账号注册成功后登录，登录用户错误 |  | 新建 | 未解决 | 01/四月/16 | 01/四月/16
SE-3835 | 我的订单——退货状态为空 |  | 新建 | 未解决 | 31/三月/16 | 01/四月/16
SE-3829 | 我的订单——订单状态样式修改 |  | 新建 | 未解决 | 31/三月/16 | 31/三月/16
SE-3828 | 尺码助手——尺码值不显示 |  | 遗留 | 未解决 | 31/三月/16 | 31/三月/16
SE-3823 | 我的订单——无网切换，无网默认图片修改 |  | 新建 | 未解决 | 31/三月/16 | 31/三月/16
SE-3822 | 我的订单——所有页面跳整 |  | 新建 | 未解决 | 31/三月/16 | 31/三月/16
SE-3820 | 收货地址——404错误 |  | 新建 | 未解决 | 31/三月/16 | 31/三月/16
SE-3818 | 零售商城——下拉提示语消失过慢 |  | 新建 | 未解决 | 31/三月/16 | 31/三月/16
SE-3814 | 申请退换货页面卡顿 |  | 新建 | 未解决 | 31/三月/16 | 31/三月/16
SE-3810 | 统购页面/购物车页面一直显示加载中按钮（演示环境） |  | 新建 | 未解决 | 31/三月/16 | 31/三月/16
SE-3809 | 注册——提示软件已停止 |  | 新建 | 未解决 | 31/三月/16 | 31/三月/16
SE-3803 | 统购商城——tab标签与标题样式修改 |  | 新建 | 未解决 | 31/三月/16 | 31/三月/16
SE-3801 | 支付跳转支付宝闪烁错误页面 |  | 新建 | 未解决 | 31/三月/16 | 31/三月/16
SE-3786 | 注册验证码时间显示错误 |  | 新建 | 未解决 | 31/三月/16 | 31/三月/16
SE-3776 | 切换订单出现无数据页面 |  | 新建 | 未解决 | 31/三月/16 | 31/三月/16
SE-3713 | 软件提示，已停止（偶然） |  | 遗留 | 未解决 | 30/三月/16 | 30/三月/16
SE-3707 | 统购商城图片显示问题 |  | 遗留 | 未解决 | 30/三月/16 | 30/三月/16
SE-3683 | 我的订单——无数据默认页面，加载无反应 |  | 重新打开 | 未解决 | 30/三月/16 | 31/三月/16
SE-3670 | 换货状态部分移除 |  | 遗留 | 未解决 | 29/三月/16 | 29/三月/16
SE-3669 | 退货已受理状态移除 |  | 遗留 | 未解决 | 29/三月/16 | 29/三月/16
SE-3668 | 退/换货查看状态按钮建议修改 |  | 遗留 | 未解决 | 29/三月/16 | 29/三月/16
SE-3667 | 退货订单状态显示错误 |  | 遗留 | 未解决 | 29/三月/16 | 29/三月/16
SE-3663 | 待付款订单支付提示支付失败 |  | 新建 | 未解决 | 29/三月/16 | 29/三月/16
SE-3646 | 尺码提示框未统一 |  | 重新打开 | 未解决 | 29/三月/16 | 31/三月/16
SE-3634 | 结算中心——页面显示错误 |  | 重新打开 | 未解决 | 28/三月/16 | 31/三月/16
SE-3630 | 统购商城——实体返回键功能修改 |  | 遗留 | 未解决 | 28/三月/16 | 28/三月/16
SE-3625 | 统购商城滑动错误 |  | 新建 | 未解决 | 28/三月/16 | 28/三月/16
SE-3622 | 尺码助手二次选择显示错误 |  | 新建 | 未解决 | 28/三月/16 | 28/三月/16
SE-3617 | 我的订单——下拉刷新提示去掉 |  | 新建 | 未解决 | 28/三月/16 | 28/三月/16
SE-3614 | 我的订单——上下滑动页面有卡顿 |  | 新建 | 未解决 | 28/三月/16 | 28/三月/16
SE-3603 | 结算中心——提交订单按钮无反应 |  | 遗留 | 未解决 | 28/三月/16 | 31/三月/16
SE-3598 | 进入页面，两次刷新样式调整 |  | 新建 | 未解决 | 28/三月/16 | 28/三月/16
SE-3573 | 新增收货地址错误 |  | 新建 | 未解决 | 25/三月/16 | 25/三月/16
SE-3571 | 登陆后忘记密码流程错误 |  | 遗留 | 未解决 | 25/三月/16 | 29/三月/16
SE-3553 | 零售商城数据显示与WEB端不一致 |  | 新建 | 未解决 | 25/三月/16 | 25/三月/16
SE-3538 | 滑动页面卡顿 |  | 新建 | 未解决 | 24/三月/16 | 24/三月/16
SE-3537 | 结算中心——tab样式修改 |  | 遗留 | 未解决 | 24/三月/16 | 31/三月/16
SE-3517 | 统购商城——页面加载需修改 |  | 新建 | 未解决 | 24/三月/16 | 24/三月/16
SE-3262 | 订单管理——班级订单详情刷新有误 |  | 遗留 | 未解决 | 11/三月/16 | 17/三月/16
SE-3258 | 意见反馈——学生发送意见反馈信息，后台无法接收 |  | 重新打开 | 未解决 | 11/三月/16 | 31/三月/16
SE-3247 | 收货地址——手机号空格验证 |  | 遗留 | 未解决 | 11/三月/16 | 11/三月/16
SE-3244 | 收货地址——收货人空格验证 |  | 遗留 | 未解决 | 11/三月/16 | 11/三月/16
SE-3242 | 支付成功，跳转支付失败页面， |  | 遗留 | 未解决 | 11/三月/16 | 29/三月/16
SE-3241 | 收货地址——手机号没有基础验证 |  | 遗留 | 未解决 | 11/三月/16 | 11/三月/16
SE-3225 | 登录——图片修正 |  | 遗留 | 未解决 | 11/三月/16 | 29/三月/16
SE-3166 | 商品详情样式修改 |  | 遗留 | 未解决 | 10/三月/16 | 29/三月/16
SE-2987 |  |  | 遗留 | 未解决 | 07/三月/16 | 29/三月/16
SE-2728 | 跳转零售商城缓慢 |  | 新建 | 未解决 | 03/三月/16 | 03/三月/16
SE-2662 | 登录——复制粘贴密码不可以 |  | 遗留 | 未解决 | 02/三月/16 | 29/三月/16
SE-2645 | 轮播图调整 |  | 遗留 | 未解决 | 02/三月/16 | 14/三月/16
SE-2556 | 我的订单——待付款订单点击付款，页面跳转支付失败 |  | 遗留 | 未解决 | 29/二月/16 | 29/三月/16
SE-2554 | 忘记密码无手机号修改 |  | 遗留 | 未解决 | 29/二月/16 | 01/三月/16
SE-2479 | 零售支付成功后，页面跳转错误 |  | 遗留 | 未解决 | 26/二月/16 | 29/三月/16
SE-2371 | 尺码助手——成品尺码助手图片修改 |  | 遗留 | 未解决 | 23/二月/16 | 29/三月/16
SE-2344 | 验证码3分钟有效错误 |  | 遗留 | 未解决 | 22/二月/16 | 18/三月/16
SE-2173 | 结算中心页面返回错误 |  | 重新打开 | 未解决 | 27/一月/16 | 15/三月/16
SE-2061 | 修改系统字体，软件强制退出 |  | 遗留 | 未解决 | 25/一月/16 | 30/三月/16
SE-2049 | 收货地址——返回页面错误 |  | 遗留 | 未解决 | 22/一月/16 | 18/三月/16

## Sheet1
编号 | Leaf? | 标题 | 用户故事 | 验收测试要点(AC) | 故事点（原生态） | 已识别 功能类别 | 已识别 功能点 | 功能点*调整系数 （含数据功能点） | 价值评估 | 优先级 | 迭代计划 | 实际启动日期 | 实际完成日期 | 备注
V2.0-1 |  | 启动页
V2.0-2 |  | 登录/注册 |  | 1、用户名为手机号或学籍号； 2、有效用户定义：一个用户学籍号和手机号的用户主体。 3、注册：学生用户原则上不要注册，直接使用学籍号和初始密码即可登录，但首次登录后需要绑定手机号，自己没有的，可以用家长的手机，以便零购时收取快递。登录后，可以修改密码。家长用户需点击【立即注册】按钮进行注册，注册时需要手机号、密码和学生姓名及学籍号。 3、登录：使用有效用户的学籍号和手机号均可登录。输入用户名和密码，点击登录按钮，实现登录。
V2.0-3 |  | 忘记密码 | 作为一个用户，我忘记密码时，可以通过APP重置密码。 | 从登录页面【忘记密码】按钮进入，分三步：输入账户下的学籍号，验证已绑定手机号的验证码，设置新密码。无其他入口，登录后账户信息的那个入口关闭。 | [5 empty] | 1
V2.0-4 |  | 修改密码 | 作为一个用户，我可以修改自己登录APP的密码。 | 1、需验证身份，向已绑定的手机号发送验证码，输入后，跳转至新密码设置页面。 2、设置新密码，确认新密码，点击保存，完成。 | [5 empty] | 2
V2.0-5 |  | 绑定新手机 |  | 登录APP后，在绑定手机号界面，输入后输入新手机号，输入验证码，通过后，完成。 手机号不再使用，同时忘记了密码的极端情况，需要联系客服进行手机号重新绑定。（客服需要验证其身份，学籍号、姓名、原绑定手机号等） | [5 empty] | 3
V2.0-6 |  | 零售商城 | 作为一个消费者，我可以浏览商品信息 | 轮播图，展示学校形象的N张图片。某学校无照片，则轮播展现公司形象、饱含教育意义的默认图片。 | [5 empty] | 4
|  | 商城列表 | 作为一个消费者，我可以浏览商品信息 | 所有页面更改底色 | [5 empty] | 5
V2.0-7 |  | 商品信息 | 作为一个消费者，我可以浏览商品信息 | 顶部图片，展示多张，滑动切换。 | [5 empty] | 6
|  | 尺码助手 | 作为一个消费者，我可以选择欲购买的商品规格 | 1、添加购买数量选项 2、出现、消失方式完善，效果参看天猫商城。 | [5 empty] | 7
V2.0-8 |  | 商品状态 | 作为一个消费者，我可以了解某件商品的售卖状态。 | 1、上架，一个新的公告发布后的，零售商品同步上架。按照零售商城的样式进行展示； 2、下架，当某种商品过了厂家制定的销售周期之后，商品会被置为下架，则APP端展示位，商品已下架。（下架后，商品列表中不再显示，只能通过用户的历史订单点击进入） 3、商品下架后。保留商品详情信息，但不再提供选择尺码和购买及加入购物车功能。提示“商品已下架”。 | [5 empty] | 8
V2.0-9 | [9 empty] | 9
V2.0-10 |  | 统购商城 | 作为一个消费者，我可以在公告期内，购买公告商品 | [6 empty] | 10
|  | 立即购买 | 作为一个消费者，我可以通过点击此按钮，购买商品。 | 样式变更 | [5 empty] | 11
|  | 公告对订单的影响 | 作为一个消费者，我可以通过APP了解到公告对订单的影响 | 1、统购公告有限期比付款截止日期晚两个月。 2、在付款截止日期后，已购买的订单可以继续支付，但是不可以再下订单。 3、公告下架后，待付款状态的统购订单状态转变为已取消。 | [5 empty] | 12
V2.0-11 | [9 empty] | 13
V2.0-12 |  | 公告展示变化 | 作为一个消费者，我可以通过查看公告内容，了解某次统购的信息 | 公告在APP端，只有正常出现和消失两个状态。出现方式添加动效。 | [5 empty] | 4
V2.0-13 |  | 商品信息 | 作为一个消费者，我可以通过APP查看商品信息 | 1、展示样式按照模板样式展示。 2、出现、消失方式完善，效果参看天猫商城。点击从下方滑入，点击关闭或确定按钮，滑出。背景页面保持原浏览状态。 3、物理返回键同样有效。 | [5 empty] | 5
|  | 厂商信息 | 作为一个消费者，我可以通过APP查看商品的厂商信息 | 1、展示样式按照模板样式展示。 2、出现、消失方式完善，效果参看天猫商城。 | [5 empty] | 6
|  | 尺码助手 | 作为一个消费者，我可以选择欲购买的商品规格 | 1、添加购买数量选项 2、出现、消失方式完善，效果参看天猫商城。 | [5 empty] | 7
V2.0-14 |  | 购物车 | [7 empty] | 18
|  | 购物车编辑状态 | 作为一个消费者，我可以改变自己购物车中的商品情况 | 点击右上角编辑按钮，则变为编辑状态。编辑状态，商品变为可删除。商品列表统一向左偏移，露出红色删除键。 | [5 empty] | 19
|  | 购物车常规状态 | 作为一个消费者，我可以使用购物车购买商品 | 右上角添加编辑按钮 | [5 empty] | 20
|  | 购物车商品置灰 | 作为一个消费者，我可以通过购物车了解到其中商品的的售卖状态。 | 购物车内的某商品下架后，图片区蒙层显示文字“已下架”，点击进入已下架状态的商品详情。 | [5 empty] | 21
V2.0-15 |  | 我的智园 | [7 empty] | 22
V2.0-16 |  | 个人资料 | 作为一个APP用户，我可以查看自己的资料信息。 | 向右箭头调整为与其他部分相同。 | [5 empty] | 23
V2.0-17 |  | 我的订单 |  | 点击订单列表及订单详情中的商品区域，均跳转至零售商品的商品详情页面。 | [5 empty] | 24
|  | 全部订单 | 作为一个消费者，我可以查看自己的全部订单信息 | 订单状态包括：待付款、待收货、已完成、已取消、退货中、换货中、已退款。按钮按照各自状态情况，展示相应按钮。 | [5 empty] | 25
|  | 待付款 |  | 订单状态：待付款。按钮包括：付款、取消订单 | [5 empty] | 26
|  | 待收货 |  | 订单状态：待收货。按钮包括：确认收货 | [5 empty] | 27
|  | 已完成 |  | 订单状态：已完成。按钮包括：申请售后 | [5 empty] | 28
|  | 已取消 |  | 订单状态：已取消。无按钮。 | [5 empty] | 29
|  | 退货 | 作为一个消费者，我可以查看自己的退货订单 | 订单状态包括：已申请，处理中，已退款，已驳回。已驳回状态下按钮包括：查看原因。其他无。 | [5 empty] | 30
|  | 换货 | 作为一个消费者，我可以查看自己的换货订单 | 订单状态包括：已申请，处理中，已完成，已驳回。已驳回状态下按钮包括：查看原因。其他无。 | [5 empty] | 31
|  | 订单详情 | [7 empty] | 32
|  | 待付款 |  | 订单状态：待付款。按钮包括：付款、取消订单 | [5 empty] | 33
|  | 待收货 |  | 订单状态：待收货。按钮包括：确认收货 | [5 empty] | 34
|  | 已完成 |  | 订单状态：已完成。按钮包括：申请售后 | [5 empty] | 35
|  | 已取消 |  | 订单状态：已取消。无按钮。 | [5 empty] | 36
|  | 退货 | 作为一个消费者，我可以查看自己的退货订单详情 | 订单状态包括：已申请，处理中，已退款，已驳回。已驳回状态下按钮包括：查看原因。其他无。 | [5 empty] | 37
|  | 换货 | 作为一个消费者，我可以查看自己的换货订单详情 | 订单状态包括：已申请，处理中，已完成，已驳回。已驳回状态下按钮包括：查看原因。其他无。 | [5 empty] | 38
39
|  | 按钮 | 作为一个消费者，我可以在点击某个按钮的时候得到反馈。 | 所有按钮碰触时，均有反馈。波纹展开或颜色改变。 | [5 empty] | 40
V2.0-18 |  | 商品评价 | 作用一个消费者，我可以对自己购买的商品进行评价。 | [6 empty] | 41
V2.0-19 |  | 沉浸式状态栏 | 作为一个用户，我可以得到较好的应用使用体验。 | 状态栏和应用action bar颜色统一。 | [5 empty] | 4
V2.0-20 |  | ProgressBar样式变更 | 作为一个用户，我可以得到较好的应用使用体验。 | 样式变为某一动作图标 | [5 empty] | 43
V2.0-21
V2.0-22
V2.0-23
V2.0-24
V2.0-25
V2.0-26
V2.0-27
V2.0-28
V2.0-29